## 개발일정
주제 : 생활환경에 따른 노인 건강 분석 및 정책 제공 서비스
[6 empty] | 공통 | [5 empty] | 박초윤 |  |  |  |  | 이연지 |  |  |  |  | 한수지
분류 | 담당자 | 작업 | 시작/종료일 | 종료일 | 작업기간 | 2023-11-01 | [15 empty] | 2023-12-01 | [30 empty] | 2024-01-01 | [30 empty] | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기획 | 공통 | 아이디어 구상 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 4 | bar: 2023-11-01 15 to 2023-11-01 17; 2023-11-01 20
|  | 기획안 작성 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | bar: 2023-11-01 21 to 2023-11-01 22
분류 |  | 개발 스케줄 작성 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2 | bar: 2023-11-01 22 to 2023-11-01 23
|  | 와이어프레임 작성 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 3 | bar: 2023-11-01 24; 2023-11-01 27 to 2023-11-01 28
분류 |  | 요구사항분석서 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2 | bar: 2023-12-01 20 to 2023-12-01 21
|  | 요구사항명세서 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2 | bar: 2023-12-01 21 to 2023-12-01 22
UI | 박초윤 | 메인페이지 구현 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 6 | bar: 2023-11-01 28 to 2023-12-01 1; 2023-12-01 4 to 2023-12-01 5
|  | [정책] 메인 페이지 구현 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | bar: 2023-12-01 7
| 이연지 | [정책] 서울 정책 상세 페이지 구현 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 3 | bar: 2023-11-01 29 to 2023-12-01 1
|  | [정책] 전남 정책 상세 페이지 구현 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 3 | bar: 2023-12-01 4 to 2023-12-01 6
|  | [정책] 예산 비교 페이지 구현 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 3 | bar: 2023-12-01 7 to 2023-12-01 8; 2023-12-01 11
| 한수지 | [커뮤니티] 게시물 목록 페이지 구현 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 3 | bar: 2023-12-01 7 to 2023-12-01 8; 2023-12-01 11
|  | [커뮤니티] 게시물 작성 페이지 구현 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 3 | bar: 2023-12-01 12 to 2023-12-01 14
|  | [커뮤니티] 게시물 확인 페이지 구현 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 3 | bar: 2023-12-01 15; 2023-12-01 18 to 2023-12-01 19
빅데이터 분석 | 이연지 | [통계청] 노인실태조사 통계표 (4개년) | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 2023-12-01 13 to 2023-12-01 15
| 박초윤 | 빅데이터 분석서 작성

## Sheet1
공휴일
날짜 | 요일 | 공휴일
2023-12-25 | 월요일 | 크리스마스
2024-01-01 | 월요일 | 새해
2024-02-09 | 금요일 | 추석연휴
2024-02-12 | 월요일 | 추석연휴
2024-03-01 | 금요일 | 삼일절