## 개발일정
주제 : 시니어를 위한 건강 상태 분석 기반 정보 제공 서비스
[6 empty] | 공통 | [5 empty] | 박초윤 |  |  |  |  | 이연지 |  |  |  |  | 한수지
분류 | 담당자 | 작업 | 시작/종료일 | 종료일 | 작업기간 | 2023-11-01 | [15 empty] | 2023-12-01 | [30 empty] | 2023-12-01 | [30 empty] | 2023-12-01
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기획 | 공통 | 아이디어 구상 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 6 | bar: 2023-11-01 15 to 2023-11-01 20
|  | 기획안 작성 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | bar: 2023-11-01 21 to 2023-11-01 22
|  | 와이어프레임 작성 1차 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2 | bar: 2023-11-01 23 to 2023-11-01 24
|  | 와이어프레임 작성 2차 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 3 | bar: 2023-11-01 27 to 2023-11-01 29
요구사항분석서
요구사항명세서
UI |  | 메인 페이지 구현 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 3 | bar: 2023-11-01 29 to 2023-12-01 1
|  | 메인 검색창 페이지 구현 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | bar: 2023-12-01 1
|  | 로그인 페이지 구현 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | bar: 2023-12-01 4
|  | 회원가입 페이지 구현 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | bar: 2023-12-01 5
|  | ID/PW 찾기 페이지 구현 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | bar: 2023-12-01 6
|  | 커뮤니티 글 목록 페이지 구현 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | bar: 2023-12-01 7 to 2023-12-01 8
|  | 정책 정보 메뉴 페이지 구현 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | bar: 2023-12-01 11 to 2023-12-01 12
|  | 정책 정보 상세 페이지 구현 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | bar: 2023-12-01 13 to 2023-12-01 15
|  | 커뮤니티 상세 페이지 구현 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | bar: 2023-12-01 18 to 2023-12-01 19
빅데이터 분석 | 공통